## WBS_GC
カテゴリ |  | タスク | タスク詳細 | 主担当 | 副担当 | 優先度 | 開始 | 終了 | 工数 |  | 進捗 | ● 締め切り | 6 | [22 empty] | 6 | [22 empty] | 7 | [22 empty] | 7 | [22 empty] | 7
[9 empty] | 予定 | 実績 |  | ◎ レビュー | 29 | [22 empty] | 30 | [22 empty] | 1 | [22 empty] | 2 | [22 empty] | 3
[9 empty] | ▷ | ▶ |  | ○ 打ち合せ | 1(1) | 1(2) | 1(3) | 休 | 2(1) | 2(2) | 2(3) | 休 | 3(1) | 3(2) | 3(3) | 休 | 4(1) | 4(2) | 4(3) | 休 | 5(1) | 5(2) | 5(3) | 休 | 6(1) | 6(2) | 6(3) | 1(1) | 1(2) | 1(3) | 休 | 2(1) | 2(2) | 2(3) | 休 | 3(1) | 3(2) | 3(3) | 休 | 4(1) | 4(2) | 4(3) | 休 | 5(1) | 5(2) | 5(3) | 休 | 6(1) | 6(2) | 6(3) | 1(1) | 1(2) | 1(3) | 休 | 2(1) | 2(2) | 2(3) | 休 | 3(1) | 3(2) | 3(3) | 休 | 4(1) | 4(2) | 4(3) | 休 | 5(1) | 5(2) | 5(3) | 休 | 6(1) | 6(2) | 6(3) | 1(1) | 1(2) | 1(3) | 休 | 2(1) | 2(2) | 2(3) | 休 | 3(1) | 3(2) | 3(3) | 休 | 4(1) | 4(2) | 4(3) | 休 | 5(1) | 5(2) | 5(3) | 休 | 6(1) | 6(2) | 6(3) | 1(1) | 1(2) | 1(3) | 休 | 2(1) | 2(2) | 2(3) | 休 | 3(1) | 3(2) | 3(3) | 休 | 4(1) | 4(2) | 4(3) | 休 | 5(1) | 5(2) | 5(3) | 休 | 6(1) | 6(2) | 6(3)
Web制作 | リサーチ | リサーチ | 歯科技工、歯科HPの色合い、その他関連内容をリサーチ |  |  |  | 2020-06-29 13:25 | 2020-06-29 13:55 | 0:30 | [16 empty] | ▷ | ▶
|  | まとめ | リサーチ内容をまとめる | [5 empty] | 0:30 | [19 empty] | ▷ |  | ▶
| ヒアリング | 質問まとめ | リサーチとクライアント様の要望から質問内容をまとめる |  |  |  |  | 2020-06-29 15:50 | [24 empty] | ▷ | ▶
|  | 質問 | クライアント様へ質問⇒質問する際にはこちらの専門用語をわかりやすくする | [19 empty] | ▶
|  | 回答メモ | グループごとの質問内容、回答をメモする | [19 empty] | ▶
|  | 回答まとめ | 回答をまとめて要望をリスト化 | [22 empty] | ▷
| 分析 | 要望分析 | クライアント様の要望をリストごとに分析 | [31 empty] | ▷
|  | 現行サイト確認 | 現行のサイトの内容、ページ構成などを確認 | [31 empty] | ▷
|  | リサーチ分析 | クライアント様の業界の動向やエンドユーザー視点を分析 | [31 empty] | ▷
|  | ペルソナ作成 | 分析内容からペルソナを作成 | [31 empty] | ▷
| 企画 | アウトライン作成 | リサーチ、ヒアリング、分析からページの構成を作成 | 全員 | [30 empty] | ▷
|  | 担当決定 | 設計以降の担当者を決める | [31 empty] | ▷
| 設計 | サイトマップ | クローラー向けXMLサイトマップ | 久保
|  | ルール | デザイン、記述のルール | 久保
|  | ガイドライン | 文章、体裁の統一 | 久保
|  | カラースキーム | サイトの配色 | 全員
|  | ワイヤーフレーム | サイトのワイヤーフレームを作成 | 安藤
|  | デザインカンプ | XDでデザインカンプを作成 | 全員
| 制作 | 画像（写真収集） | 画像サイトからイメージに合う写真を収集 | 園部
|  | 画像（写真） | 写真の加工・修正、作成 | 安藤
|  | 画像（ロゴ） | ロゴの作成 | 高原
|  | 画像（その他） | ボタン、アイコン、その他の加工・修正、作成 | 伊藤
|  | 文章（ストーリー） | ストーリーの作成 | 伊藤
|  | 文章 | キャッチコピー、挿入文章の作成 | 伊藤
|  | HTML | HTML作成
|  | CSS | CSS作成
|  | JavaScript | JavaScript作成
| 確認 | チェック | 文章、文字、画像、その他記述ミスがないかチェック
|  | テスト | リンクなど正常に動作しているかチェック
|  | レビュー | 制作したページをレビュー
プレゼン |  | テンプレート作成
構成
資料作成
レビュー

## タスク
No. | タスク | 担当者 | 優先度 | 備考
1 | テキスタイルを探す | 高原
2 | ロゴフォントの詳細 | 高原
3 | 写真の加工・修正 | 安藤
4 | キャッチコピー | 伊藤
5 | ストーリー | 伊藤
6 | スクリプトファイルの確認 | 園部
7 | デザインカンプ | 高原
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

## カラースキーム
【ロゴ】
背景色 | #50214A | 画像
模様色 | #C5A43F
文字色 | #FFFFFF
【ナビ】
背景色 | #50214A | CSS
文字色 | #C5A43F
【施術の流れ】
背景色 | #DCCEA3
枠線色 | #707070
矢印色 | #A78FA4
文字色 | #FFFFFF
【Q&A】
#DCCEA3
矢印色 | #A78FA4
文字色 | #FFFFFF

## ガイドライン
【コピーライト】
Copyright © ひかり歯科クリニック All Rights Reserved.
ソース | Copyright &copy; ひかり歯科クリニック All Rights Reserved.
【フォント】
日本語 | HG明朝E
欧文 | Georgia
【フォントサイズ】
【イメージフォルダ格納】
images | ひかり歯科クリニック様の元々のサイトより

## サイトマップ
第一階層 |  |  | テキスト | 図・表 | 写真 | ボタン | バナー | ロゴ | デザインカンプ
トップページ |  | メインイメージ | ○ |  | ○
index.html | メインイメージ | ストーリー | ○ |  | ○
|  | 約束 | ○ |  | ○
|  | 院長のお言葉 | ○ |  | ○
|  | バナー | ○ |  | ○
N3Teethとは |  | 解説 | ○ | [5 empty] | 伊藤
n3teeth.html |  | 図解 |  |  | ○ |  |  |  | 伊藤
|  | before after | ○ |  | ○ | 注釈ー |  |  | 伊藤
|  | 歯科技工士の言葉 | ○ | [5 empty] | 伊藤
施術について |  | case お客様の声 | ○ |  | ○ |  |  |  | 安藤
case.html
施術の流れ |  | 施術の流れ | ○ | ○ |  |  |  |  | 高原
flow.html | ページをあとでまとめることも可能
トップページとは違う構成
料金 |  | 料金 |  | ○ |  |  |  |  | 安藤
price.html |  | 歯科材料 | ○ |  | ○
Q&A |  | Q&A | ○ | [5 empty] | 高原
qa.html
クリニック情報 | アクセスマップはここに | クリニック情報 | ○ | [5 empty] | 伊藤
clinic.html |  | 診療時間・曜日 |  | ○ |  |  |  |  | 伊藤
|  | マップ |  | ○ |  |  |  |  | 伊藤

## ワイヤーフレーム
TOP
1カラム
ロゴ
ナビ
| カルーセル | トップ笑顔
３N
院長 笑顔
カルーセルイメージ
・女性イメージ
・N Noダメージ
・N Noペイン
・N Noコンプレックス
・院長の笑顔
ナビ
ロゴ
キャッチフレーズ
ストーリー（コンセプト）
約束
・院長のおことば
料金
Q&A
CASE
流れ
N3Teethとは
アクセス

## ペルソナ
https://jp.marketo.com/content/how-to-make-persona.html
基本情報
顔写真
名前 | まきはらさん
年齢 | 37歳
勤務先 | 丸の内
居住地 | 世田谷で恋人と二人暮らし
家族構成
その他 | もうすぐ結婚
5年同棲
結婚前に歯を直したい

## 役割分担
スタッフ | 役割
営業 | 受注などのアカウント業務
プロデューサー | プロジェクトの全体の統括
ディレクター（アート、テクニカル） | 制作の進行管理、統括
インフォメーションアーキテクチャー | 情報を整理しサイトマップなどを作成
プランナー | 企画書作成、プレゼンテーション
デザイナー | デザイン、画像処理
エディター（ライター） | コピーライティング
コーダー | HTML・CSS・JavaScriptなどのコーディング
プログラマー | プログラムの設計・開発
校正チェック

## 懸念事項
サイトの構成
イメージフォルダ、スクリプトフォルダの構成
⇒みんなで作成する際にどうするか

## ワークフロー
リサーチ
ヒアリング
分析
企画
設計
制作
確認
分析
企画
設計
制作
確認
分析
企画
設計
制作
確認
完成

## 時間配分
|  | 開始 | 終了 | 時間 |  |  | 開始 | 終了 | 時間 |  |  | 開始 | 終了 | 時間 |  |  | 開始 | 終了 | 時間 |  |  | 開始 | 終了 | 時間
1 | 1/1(1) | 10:00 | 10:15 | 0:15 | 19 | 2/1(1) | 10:00 | 10:15 | 0:15 | 37 | 3/1(1) | 10:00 | 10:15 | 0:15 | 55 | 4/1(1) | 10:00 | 10:15 | 0:15 | 73 | 5/1(1) | 10:00 | 10:15 | 0:15
2 | 1/1(2) | 10:15 | 10:30 | 0:15 | 20 | 2/1(2) | 10:15 | 10:30 | 0:15 | 38 | 3/1(2) | 10:15 | 10:30 | 0:15 | 56 | 4/1(2) | 10:15 | 10:30 | 0:15 | 74 | 5/1(2) | 10:15 | 10:30 | 0:15
3 | 1/1(3) | 10:30 | 10:45 | 0:15 | 21 | 2/1(3) | 10:30 | 10:45 | 0:15 | 39 | 3/1(3) | 10:30 | 10:45 | 0:15 | 57 | 4/1(3) | 10:30 | 10:45 | 0:15 | 75 | 5/1(3) | 10:30 | 10:45 | 0:15
| 休憩 | 10:45 | 10:55 | 0:10 |  | 休憩 | 10:45 | 10:55 | 0:10 |  | 休憩 | 10:45 | 10:55 | 0:10 |  | 休憩 | 10:45 | 10:55 | 0:10 |  | 休憩 | 10:45 | 10:55 | 0:10
4 | 1/2(1) | 10:55 | 11:10 | 0:15 | 22 | 2/2(1) | 10:55 | 11:10 | 0:15 | 40 | 3/2(1) | 10:55 | 11:10 | 0:15 | 58 | 4/2(1) | 10:55 | 11:10 | 0:15 | 76 | 5/2(1) | 10:55 | 11:10 | 0:15
5 | 1/2(2) | 11:10 | 11:25 | 0:15 | 23 | 2/2(2) | 11:10 | 11:25 | 0:15 | 41 | 3/2(2) | 11:10 | 11:25 | 0:15 | 59 | 4/2(2) | 11:10 | 11:25 | 0:15 | 77 | 5/2(2) | 11:10 | 11:25 | 0:15
6 | 1/2(3) | 11:25 | 11:40 | 0:15 | 24 | 2/2(3) | 11:25 | 11:40 | 0:15 | 42 | 3/2(3) | 11:25 | 11:40 | 0:15 | 60 | 4/2(3) | 11:25 | 11:40 | 0:15 | 78 | 5/2(3) | 11:25 | 11:40 | 0:15
| 休憩 | 11:40 | 11:50 | 0:10 |  | 休憩 | 11:40 | 11:50 | 0:10 |  | 休憩 | 11:40 | 11:50 | 0:10 |  | 休憩 | 11:40 | 11:50 | 0:10 |  | 休憩 | 11:40 | 11:50 | 0:10
7 | 1/3(1) | 11:50 | 12:05 | 0:15 | 25 | 2/3(1) | 11:50 | 12:05 | 0:15 | 43 | 3/3(1) | 11:50 | 12:05 | 0:15 | 61 | 4/3(1) | 11:50 | 12:05 | 0:15 | 79 | 5/3(1) | 11:50 | 12:05 | 0:15
8 | 1/3(2) | 12:05 | 12:20 | 0:15 | 26 | 2/3(2) | 12:05 | 12:20 | 0:15 | 44 | 3/3(2) | 12:05 | 12:20 | 0:15 | 62 | 4/3(2) | 12:05 | 12:20 | 0:15 | 80 | 5/3(2) | 12:05 | 12:20 | 0:15
9 | 1/3(3) | 12:20 | 12:35 | 0:15 | 27 | 2/3(3) | 12:20 | 12:35 | 0:15 | 45 | 3/3(3) | 12:20 | 12:35 | 0:15 | 63 | 4/3(3) | 12:20 | 12:35 | 0:15 | 81 | 5/3(3) | 12:20 | 12:35 | 0:15
| 休憩 | 12:35 | 13:25 | 0:50 |  | 休憩 | 12:35 | 13:25 | 0:50 |  | 休憩 | 12:35 | 13:25 | 0:50 |  | 休憩 | 12:35 | 13:25 | 0:50 |  | 休憩 | 12:35 | 13:25 | 0:50
10 | 1/4(1) | 13:25 | 13:40 | 0:15 | 28 | 2/4(1) | 13:25 | 13:40 | 0:15 | 46 | 3/4(1) | 13:25 | 13:40 | 0:15 | 64 | 4/4(1) | 13:25 | 13:40 | 0:15 | 82 | 5/4(1) | 13:25 | 13:40 | 0:15
11 | 1/4(2) | 13:40 | 13:55 | 0:15 | 29 | 2/4(2) | 13:40 | 13:55 | 0:15 | 47 | 3/4(2) | 13:40 | 13:55 | 0:15 | 65 | 4/4(2) | 13:40 | 13:55 | 0:15 | 83 | 5/4(2) | 13:40 | 13:55 | 0:15
12 | 1/4(3) | 13:55 | 14:10 | 0:15 | 30 | 2/4(3) | 13:55 | 14:10 | 0:15 | 48 | 3/4(3) | 13:55 | 14:10 | 0:15 | 66 | 4/4(3) | 13:55 | 14:10 | 0:15 | 84 | 5/4(3) | 13:55 | 14:10 | 0:15
| 休憩 | 14:10 | 14:20 | 0:10 |  | 休憩 | 14:10 | 14:20 | 0:10 |  | 休憩 | 14:10 | 14:20 | 0:10 |  | 休憩 | 14:10 | 14:20 | 0:10 |  | 休憩 | 14:10 | 14:20 | 0:10
13 | 1/5(1) | 14:20 | 14:35 | 0:15 | 31 | 2/5(1) | 14:20 | 14:35 | 0:15 | 49 | 3/5(1) | 14:20 | 14:35 | 0:15 | 67 | 4/5(1) | 14:20 | 14:35 | 0:15 | 85 | 5/5(1) | 14:20 | 14:35 | 0:15
14 | 1/5(2) | 14:35 | 14:50 | 0:15 | 32 | 2/5(2) | 14:35 | 14:50 | 0:15 | 50 | 3/5(2) | 14:35 | 14:50 | 0:15 | 68 | 4/5(2) | 14:35 | 14:50 | 0:15 | 86 | 5/5(2) | 14:35 | 14:50 | 0:15
15 | 1/5(3) | 14:50 | 15:05 | 0:15 | 33 | 2/5(3) | 14:50 | 15:05 | 0:15 | 51 | 3/5(3) | 14:50 | 15:05 | 0:15 | 69 | 4/5(3) | 14:50 | 15:05 | 0:15 | 87 | 5/5(3) | 14:50 | 15:05 | 0:15
| 休憩 | 15:05 | 15:15 | 0:10 |  | 休憩 | 15:05 | 15:15 | 0:10 |  | 休憩 | 15:05 | 15:15 | 0:10 |  | 休憩 | 15:05 | 15:15 | 0:10 |  | 休憩 | 15:05 | 15:15 | 0:10
16 | 1/6(1) | 15:15 | 15:30 | 0:15 | 34 | 2/6(1) | 15:15 | 15:30 | 0:15 | 52 | 3/6(1) | 15:15 | 15:30 | 0:15 | 70 | 4/6(1) | 15:15 | 15:30 | 0:15 | 88 | 5/6(1) | 15:15 | 15:30 | 0:15
17 | 1/6(2) | 15:30 | 15:45 | 0:15 | 35 | 2/6(2) | 15:30 | 15:45 | 0:15 | 53 | 3/6(2) | 15:30 | 15:45 | 0:15 | 71 | 4/6(2) | 15:30 | 15:45 | 0:15 | 89 | 5/6(2) | 15:30 | 15:45 | 0:15
18 | 1/6(3) | 15:45 | 16:00 | 0:15 | 36 | 2/6(3) | 15:45 | 16:00 | 0:15 | 54 | 3/6(3) | 15:45 | 16:00 | 0:15 | 72 | 4/6(3) | 15:45 | 16:00 | 0:15 | 90 | 5/6(3) | 15:45 | 16:00 | 0:15
|  |  | 合計 | 4:30 |  |  |  | 合計 | 4:30 |  |  |  | 合計 | 4:30 |  |  |  | 合計 | 4:30 |  |  |  | 合計 | 4:30 | 総計 | 22:30

## 分析PCサイト
幅1100px
固定
<meta name="viewport" content="width=device-width, target-densitydpi=160dpi, initial-scale=1" />
外部予約サイト⇒新規に作成するサイトにもこのリンクは必要
内部リンクファイルは２つのみ

## サイト制作
プランニング | ヒアリングシート | マーケティングミックス
ワイヤーフレーム | ペルソナデザイン | 企業視点 | 機能的価値
|  |  | 4P | Product | 製品
デザインカンプ | 製品・商品・サービス情報 |  |  | Price | 価格
|  |  |  | Promotion | 販促
プロトタイプ | サイトマップ |  |  | Place | 流通
コーディング | カラースキーム
|  | 顧客視点 | 情緒的価値
サイト公開 |  |  | 4C | Consumer
Customer cost
Communication
Convenience

## 印刷用 (hidden)
|  | 開始 | 終了 | 時間 |  |  | 開始 | 終了 | 時間 |  |  | 開始 | 終了 | 時間 |  |  | 開始 | 終了 | 時間 |  |  | 開始 | 終了 | 時間
1 | 1/1(1) | 10:00 | 10:15 | 0:15 | 19 | 2/1(1) | 10:00 | 10:15 | 0:15 | 37 | 3/1(1) | 10:00 | 10:15 | 0:15 | 55 | 4/1(1) | 10:00 | 10:15 | 0:15 | 73 | 5/1(1) | 10:00 | 10:15 | 0:15
2 | 1/1(2) | 10:15 | 10:30 | 0:15 | 20 | 2/1(2) | 10:15 | 10:30 | 0:15 | 38 | 3/1(2) | 10:15 | 10:30 | 0:15 | 56 | 4/1(2) | 10:15 | 10:30 | 0:15 | 74 | 5/1(2) | 10:15 | 10:30 | 0:15
3 | 1/1(3) | 10:30 | 10:45 | 0:15 | 21 | 2/1(3) | 10:30 | 10:45 | 0:15 | 39 | 3/1(3) | 10:30 | 10:45 | 0:15 | 57 | 4/1(3) | 10:30 | 10:45 | 0:15 | 75 | 5/1(3) | 10:30 | 10:45 | 0:15
| 休憩 | 10:45 | 10:55 | 0:10 |  | 休憩 | 10:45 | 10:55 | 0:10 |  | 休憩 | 10:45 | 10:55 | 0:10 |  | 休憩 | 10:45 | 10:55 | 0:10 |  | 休憩 | 10:45 | 10:55 | 0:10
4 | 1/2(1) | 10:55 | 11:10 | 0:15 | 22 | 2/2(1) | 10:55 | 11:10 | 0:15 | 40 | 3/2(1) | 10:55 | 11:10 | 0:15 | 58 | 4/2(1) | 10:55 | 11:10 | 0:15 | 76 | 5/2(1) | 10:55 | 11:10 | 0:15
5 | 1/2(2) | 11:10 | 11:25 | 0:15 | 23 | 2/2(2) | 11:10 | 11:25 | 0:15 | 41 | 3/2(2) | 11:10 | 11:25 | 0:15 | 59 | 4/2(2) | 11:10 | 11:25 | 0:15 | 77 | 5/2(2) | 11:10 | 11:25 | 0:15
6 | 1/2(3) | 11:25 | 11:40 | 0:15 | 24 | 2/2(3) | 11:25 | 11:40 | 0:15 | 42 | 3/2(3) | 11:25 | 11:40 | 0:15 | 60 | 4/2(3) | 11:25 | 11:40 | 0:15 | 78 | 5/2(3) | 11:25 | 11:40 | 0:15
| 休憩 | 11:40 | 11:50 | 0:10 |  | 休憩 | 11:40 | 11:50 | 0:10 |  | 休憩 | 11:40 | 11:50 | 0:10 |  | 休憩 | 11:40 | 11:50 | 0:10 |  | 休憩 | 11:40 | 11:50 | 0:10
7 | 1/3(1) | 11:50 | 12:05 | 0:15 | 25 | 2/3(1) | 11:50 | 12:05 | 0:15 | 43 | 3/3(1) | 11:50 | 12:05 | 0:15 | 61 | 4/3(1) | 11:50 | 12:05 | 0:15 | 79 | 5/3(1) | 11:50 | 12:05 | 0:15
8 | 1/3(2) | 12:05 | 12:20 | 0:15 | 26 | 2/3(2) | 12:05 | 12:20 | 0:15 | 44 | 3/3(2) | 12:05 | 12:20 | 0:15 | 62 | 4/3(2) | 12:05 | 12:20 | 0:15 | 80 | 5/3(2) | 12:05 | 12:20 | 0:15
9 | 1/3(3) | 12:20 | 12:35 | 0:15 | 27 | 2/3(3) | 12:20 | 12:35 | 0:15 | 45 | 3/3(3) | 12:20 | 12:35 | 0:15 | 63 | 4/3(3) | 12:20 | 12:35 | 0:15 | 81 | 5/3(3) | 12:20 | 12:35 | 0:15
| 休憩 | 12:35 | 13:25 | 0:50 |  | 休憩 | 12:35 | 13:25 | 0:50 |  | 休憩 | 12:35 | 13:25 | 0:50 |  | 休憩 | 12:35 | 13:25 | 0:50 |  | 休憩 | 12:35 | 13:25 | 0:50
10 | 1/4(1) | 13:25 | 13:40 | 0:15 | 28 | 2/4(1) | 13:25 | 13:40 | 0:15 | 46 | 3/4(1) | 13:25 | 13:40 | 0:15 | 64 | 4/4(1) | 13:25 | 13:40 | 0:15 | 82 | 5/4(1) | 13:25 | 13:40 | 0:15
11 | 1/4(2) | 13:40 | 13:55 | 0:15 | 29 | 2/4(2) | 13:40 | 13:55 | 0:15 | 47 | 3/4(2) | 13:40 | 13:55 | 0:15 | 65 | 4/4(2) | 13:40 | 13:55 | 0:15 | 83 | 5/4(2) | 13:40 | 13:55 | 0:15
12 | 1/4(3) | 13:55 | 14:10 | 0:15 | 30 | 2/4(3) | 13:55 | 14:10 | 0:15 | 48 | 3/4(3) | 13:55 | 14:10 | 0:15 | 66 | 4/4(3) | 13:55 | 14:10 | 0:15 | 84 | 5/4(3) | 13:55 | 14:10 | 0:15
| 休憩 | 14:10 | 14:20 | 0:10 |  | 休憩 | 14:10 | 14:20 | 0:10 |  | 休憩 | 14:10 | 14:20 | 0:10 |  | 休憩 | 14:10 | 14:20 | 0:10 |  | 休憩 | 14:10 | 14:20 | 0:10
13 | 1/5(1) | 14:20 | 14:35 | 0:15 | 31 | 2/5(1) | 14:20 | 14:35 | 0:15 | 49 | 3/5(1) | 14:20 | 14:35 | 0:15 | 67 | 4/5(1) | 14:20 | 14:35 | 0:15 | 85 | 5/5(1) | 14:20 | 14:35 | 0:15
14 | 1/5(2) | 14:35 | 14:50 | 0:15 | 32 | 2/5(2) | 14:35 | 14:50 | 0:15 | 50 | 3/5(2) | 14:35 | 14:50 | 0:15 | 68 | 4/5(2) | 14:35 | 14:50 | 0:15 | 86 | 5/5(2) | 14:35 | 14:50 | 0:15
15 | 1/5(3) | 14:50 | 15:05 | 0:15 | 33 | 2/5(3) | 14:50 | 15:05 | 0:15 | 51 | 3/5(3) | 14:50 | 15:05 | 0:15 | 69 | 4/5(3) | 14:50 | 15:05 | 0:15 | 87 | 5/5(3) | 14:50 | 15:05 | 0:15
| 休憩 | 15:05 | 15:15 | 0:10 |  | 休憩 | 15:05 | 15:15 | 0:10 |  | 休憩 | 15:05 | 15:15 | 0:10 |  | 休憩 | 15:05 | 15:15 | 0:10 |  | 休憩 | 15:05 | 15:15 | 0:10
16 | 1/6(1) | 15:15 | 15:30 | 0:15 | 34 | 2/6(1) | 15:15 | 15:30 | 0:15 | 52 | 3/6(1) | 15:15 | 15:30 | 0:15 | 70 | 4/6(1) | 15:15 | 15:30 | 0:15 | 88 | 5/6(1) | 15:15 | 15:30 | 0:15
17 | 1/6(2) | 15:30 | 15:45 | 0:15 | 35 | 2/6(2) | 15:30 | 15:45 | 0:15 | 53 | 3/6(2) | 15:30 | 15:45 | 0:15 | 71 | 4/6(2) | 15:30 | 15:45 | 0:15 | 89 | 5/6(2) | 15:30 | 15:45 | 0:15
18 | 1/6(3) | 15:45 | 16:00 | 0:15 | 36 | 2/6(3) | 15:45 | 16:00 | 0:15 | 54 | 3/6(3) | 15:45 | 16:00 | 0:15 | 72 | 4/6(3) | 15:45 | 16:00 | 0:15 | 90 | 5/6(3) | 15:45 | 16:00 | 0:15
|  |  | 合計 | 4:30 |  |  |  | 合計 | 4:30 |  |  |  | 合計 | 4:30 |  |  |  | 合計 | 4:30 |  |  |  | 合計 | 4:30 | 総計 | 22:30
リサーチ
ヒアリング
分析
企画
設計
制作
確認
分析
企画
設計
制作
確認
分析
企画
設計
制作
確認
完成